## Sheet1
功能模块 | 说明 | 平台开发状态 |  | 页面样例
|  | Android | IOS | Android | IOS
跨平台核心功能
基础平台 |  | 完成 | 完成
界面描述文件解析 | XML格式，借用HTML标签描述，以减少学习时间 | 完成 | 完成
界面元素属性解析 | CSS描述样式 | 完成 | 完成
跨平台脚本程序引入和执行 | 脚本可控制界面元素 | 完成 | 完成
原生对象注入到脚本程序环境 | 脚本可调用原生代码 | 完成 | 完成
动态生成界面元素 |  | 完成 | 未测试
网络
支持网络远程调用 | 程序文件和资源文件可安装在网络服务器上。 | 完成 | 未开始
版本自动更新 | 针对本地安装的app | 未开始 | 未开始
网络服务器通讯 |  | 未开始 | 未开始
信息推送 |  | 未开始 | 未开始
数据功能
文件输入流 |  | 完成 | 完成
随机文件读写 |  | 完成 | 完成
SQLite3数据库 |  | 完成 | 完成
PIM |  | 未开始 | 未开始
界面
界面缓存 |  | 完成 | 进行中
资源自适应
图片、尺寸自适应 | 多种规格屏幕自动适应、计算 | 未开始 | 未开始
自动布局
线性布局 |  | 完成 | 完成
层布局 |  | 完成 | 完成
相对布局 |  | 进行中 | 进行中
流动框 |  | 完成 | 完成
其它更多布局 |  | 未开始 | 未开始
元素
按钮 |  | 完成 | 完成
文本框 | 支持多行文本 | 完成 | 完成
输入框 |  | 完成 | 完成
表格 |  | 完成 | 完成
更多元素 |  | 未开始 | 未开始
多媒体
视频 |  | 未开始 | 未开始
音频 |  | 未开始 | 未开始
图像展示面板 | 暂时可由带背景的文本框实现 | 进行中 | 进行中
事件
点击事件 |  | 完成 | 完成
手势 |  | 进行中 | 进行中
动画
事件动画 |  | 未开始 | 未开始
翻屏动画 |  | 未开始 | 未开始
其它更多特点 |  | 未开始 | 未开始
更多远期目标
Windows平台支持
自定义界面、功能支持
企业服务总线模式支持
其它网络服务、业务平台支持 | 微信、微博、支付平台等
优化性能
文件上传下载